Библиотечный информационный центр для избирателей.

Программа.

Обоснование программы:

Одним из основных, если не основным фактором, тормозящим процесс преобразования в российском обществе, является слабое развитие гражданского правосознания, как общественного, так и индивидуального. Ведущую роль в его формировании следует отвести правовому сознанию. Без него невозможно создание гражданского общества, движение к которому провозглашено целью проводимых в стране реформ, развитие бизнеса и частного предпринимательства.

Сложившееся положение вызвано некоторыми объективными и субъективными причинами. Это и отсутствие вековых традиций, разрушение шкалы мировоззренческих ценностей, принятие за короткий срок большого числа новых законов и др. Происходит формирование новой структуры общества, определить которую можно с помощью выборов.

Все это послужило основанием для создания на базе ЦРБ им. Толстого библиотечно – информационного центра для избирателей: «Каждому избирателю – правовая информация», что приведет к формированию гражданской ответственности и инициативы путем повышения интереса к политической жизни у населения города и района.

Цель программы.

- Создание единого информационно – правового пространства и обеспечение открытого доступа пользователей к правовой и социально значимой информации регионального и федерального уровней.

- Содействие органам местного самоуправления в ознакомлении населения с официальными документами, принимаемыми в регионе.

- Участие в воспитании правовой культуры граждан.

- Создание оптимальных условий, позволяющих наиболее полно удовлетворять запросы граждан, государственных и общественных структур с использованием информационных технологий.

Задачи программы:

- Формирование и использование информационных ресурсов, обеспечение ими потребностей населения, координация этой работы с библиотеками-филиалами ЦБС.

- Комплектование фонда ЦБС на различных носителях в соответствии с темой программы.

- Постоянное изучение запросов пользователей, формирование системы обратной связи (анкетирование, опросы, консультации и др.).

Содержание работы.

- Реализация программы осуществляется сотрудниками ЦРБ (работники читального зала, сервисного отдела, справочно-библиографического отдела).

- Использование правовой системы «Консультант+», справочно – библиографических и информационных материалов, базы данных областной избирательной комиссии, региональной избирательной комиссии Октябрьского района и прочих источников.

- Привлечение специалистов для оказания консультационной помощи потребителям информации по правовым вопросам.

Реализация программы.

(май – ноябрь 2007 г.)

Программа осуществляется в 2 этапа:

I этап – организационный (май – июль)

II этап – выполнение программы (август – ноябрь)

Система программных мероприятий.

I этап.

- Встреча ответственных исполнителей программы с Г. А. Седовой – председателем территориальной избирательной комиссии Октябрьского района. Согласование совместной деятельности ЦРБ и органов местного самоуправления в предоставлении правовой информации для избирателей. (май 2007 г.)

- Комплектование фонда по правовой информации на разных носителях («Консультант+», книги, периодические издания). (май – ноябрь)

- Подготовка передвижной выставки «Выборы: Общество и власть», библиографического списка литературы «Избирательное право». (май – июль)

II этап.

- Презентация книг Сыч С. Н. «Муниципальное право» (Сыч С. Н. Муниципальное право. – Новосибирск: СибАГС, 2002. – 114 с.) и «Правовые основы местного самоуправления» (Сыч С. Н, Правовые основы местного самоуправления. – Новосибирск: СибАГС, 2002. – 72 с.). (август 2007 г.)

- Разработка анкеты «В помощь избирателю» (август)

- Проведение анкетирования среди читателей библиотеки. Анализ анкет. (сентябрь)

- В рамках Дня информации подготовить просмотр документов на различных носителях по теме «Избирательное право. Избирательный процесс». (сентябрь)

- Встреча – консультация с Г. А. Седовой по поводу реализации Программы с привлечением работников школ, занятых в избирательной кампании. (сентябрь)

- Организовать беседы – консультации по теме «Молодежь и политика», способствующие формированию правовой и информационной культуры учащихся (совместно с избиркомом Октябрьского района на базе школы № 19 и ЦРБ им. Толстого) (октябрь)

- Презентация выставки «Выборы: Общество и власть», обзор литературы. (октябрь)

- Принять участие в работе семинара – совещании «По подготовке и проведению выборов депутатов Гос. Думы, Федерального Собрания РФ 5-го созыва» (сентябрь)

Ресурсное обеспечение программы.

- Привлечение бюджетных и внебюджетных средств на развитие программы.

- Работа с депутатами, поиск спонсоров. Оказание материальной помощи (компьютер).

- Развитие партнерских отношений, сотрудничества: с областным избирательным комитетом, с Избиркомом Октябрьского района,  с Администрацией, юристами, Отделом по делам молодежи, отделом по образованию, руководством школ, вузов и ссузов Октябрьского района.

- Осуществлять взаимодействие с общественными организациями города и района.

Реклама программы.

- Осуществлять рекламу программы через СМИ (БИНО, «Библиотека», «Вестник молодежи Октябрьского района», городские газеты).

- Разработать листовки, буклеты («Памятка избирателю», «Толковый словарь избирателя» и др.)

- Регулярно информировать избирателей о мероприятиях, проводимых ЦРБ на сайте ЦБС им. Толстого и в газете «Толстофф-Инфо».